## Hoja1
No. | Descripción Tarea | Duración | Fecha Inicio | Fecha Fin | %plan | %real | %diff | PesoR | PesoP | No. Padre
1 | Sistema de Gestión de Documentos Legales – Legal Gestiones (RV4)
2 | Capitulo 3 - Analisis y Diseño | [8 empty] | 1
3 | Formalización y validación final de requerimientos con el gestor legal y unidades de negocio |  | 2026-08-01 | 2026-08-04 | [5 empty] | 2
4 | Consolidación del modelo de base de datos (entidades, relaciones, catálogos) |  | 2026-08-05 | 2026-08-07 |  | 29% |  |  |  | 2
5 | Definición de la arquitectura tecnológica de la solución |  |  | 2026-08-10 |  | 0% |  |  |  | 2
6 | Diseño de flujos de UI/UX: solicitud, revisión del gestor, aprobación y generación de documentos |  |  | 2026-08-12 |  | 0% |  |  |  | 2
7 | Consolidación del documento de diseño y cierre de fase |  | 2026-08-13 | 2026-08-14 |  | 0% |  |  |  | 2
8 | Capitulo 4 - Desarrollo (Certificación) | [8 empty] | 1
9 | Sprint base: consolidación de módulos ya implementados (login, dashboard, solicitudes, generación de borrador Word) |  | 2026-08-15 | 2026-08-21 |  | 0% |  |  |  | 8
10 | Corrección de generación de documentos: colisión de marcadores (folio/libro) y plantilla base con variantes (con/sin fiador) |  | 2026-08-22 | 2026-08-28 |  | 0% |  |  |  | 8
11 | Migración de plantillas de arrendamiento (Local Comercial, Kiosko, Oficina) a documento base único con bloques condicionales |  | 2026-08-29 | 2026-09-04 |  | 0% |  |  |  | 8
12 | Vista del solicitante: portal de solicitudes propias y bandeja de correcciones |  | 2026-09-05 | 2026-09-18 |  | 0% |  |  |  | 8
13 | Notificaciones por correo (solicitante y gestor legal) |  | 2026-09-19 | 2026-09-25 |  | 0% |  |  |  | 8
14 | Subida de documento final firmado y diferenciación de versión oficial |  | 2026-09-26 | 2026-10-02 |  | 0% |  |  |  | 8
15 | Biblioteca de documentos: búsqueda y filtrado de contratos finales |  | 2026-10-03 | 2026-10-09 |  | 0% |  |  |  | 8
16 | Previsualización del borrador en modal (conversión .docx a PDF con LibreOffice) |  | 2026-10-10 | 2026-10-16 |  | 0% |  |  |  | 8
17 | Notificaciones en plataforma (badge de pendientes) |  | 2026-10-17 | 2026-10-20 |  | 0% |  |  |  | 8
18 | Reportes y exportación a Excel |  | 2026-10-21 | 2026-10-25 |  | 0% |  |  |  | 8
19 | Capitulo 5 - Implementación | [8 empty] | 1
20 | Pruebas integrales, aceptación de usuario (UAT) y corrección de errores |  | 2026-10-26 | 2026-10-28 |  | 0% |  |  |  | 19
21 | Documentación final, manual de usuario y entrega del proyecto |  |  | 2026-10-30 |  | 0% |  |  |  | 19