PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Sistema de Gestión de Documentos Legales — Legal Gestiones (RV4)

Proyecto de graduación — Ingeniería en Sistemas

Fecha de inicio: 01/08/2026     Fecha de finalización: 30/10/2026

Nota: el análisis funcional del sistema se venía realizando desde inicio de 2026 junto al área legal y las unidades de negocio de RV4; por ello la fase de Análisis y Diseño se formaliza en un periodo breve, y la mayor parte del cronograma se concentra en la fase de Desarrollo e Implementación, donde ya existe avance significativo (backend, frontend, autenticación y generación de documentos funcionando).

Resumen de fases

| Fase | Fecha inicio | Fecha fin | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Análisis y Diseño | 01/08/2026 | 14/08/2026 | 2 semanas (14 días) |
| Fase 2 — Desarrollo e Implementación | 15/08/2026 | 30/10/2026 | 11 semanas (77 días) |
| TOTAL DEL PROYECTO | 01/08/2026 | 30/10/2026 | 13 semanas (91 días) |

Fase 1 — Análisis y Diseño

| Tarea | Fecha inicio | Fecha fin | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Formalización y validación final de requerimientos con el gestor legal (Dania Villafuerte) y unidades de negocio | 01/08/2026 | 04/08/2026 | 4 días |
| Consolidación del modelo de base de datos (entidades, relaciones, catálogos) | 05/08/2026 | 07/08/2026 | 3 días |
| Documentación de la arquitectura técnica: backend .NET 9 / EF Core, frontend React 19 + Vite, autenticación Microsoft Entra ID | 08/08/2026 | 10/08/2026 | 3 días |
| Diseño de flujos de UI/UX: solicitud, revisión del gestor, aprobación y generación de documentos | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 2 días |
| Consolidación del documento de diseño y cierre de fase | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 2 días |

Fase 2 — Desarrollo e Implementación

| Tarea | Fecha inicio | Fecha fin | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint base: consolidación de módulos ya implementados (login, dashboard, solicitudes, generación de borrador Word) | 15/08/2026 | 21/08/2026 | 1 semana |
| Corrección de generación de documentos: colisión de marcadores (folio/libro), alias de marcadores y validación de la plantilla base con variantes (con/sin fiador) | 22/08/2026 | 28/08/2026 | 1 semana |
| Migración de plantillas de arrendamiento (Local Comercial, Kiosko, Oficina) a documento base único con bloques condicionales | 29/08/2026 | 04/09/2026 | 1 semana |
| Vista del solicitante: portal de solicitudes propias y bandeja de correcciones | 05/09/2026 | 18/09/2026 | 2 semanas |
| Notificaciones por correo (solicitante y gestor legal) | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 1 semana |
| Subida de documento final firmado y diferenciación de versión oficial | 26/09/2026 | 02/10/2026 | 1 semana |
| Biblioteca de documentos: búsqueda y filtrado de contratos finales | 03/10/2026 | 09/10/2026 | 1 semana |
| Previsualización del borrador en modal (conversión .docx a PDF con LibreOffice) | 10/10/2026 | 16/10/2026 | 1 semana |
| Notificaciones en plataforma (badge de pendientes) | 17/10/2026 | 20/10/2026 | 4 días |
| Reportes: por unidad de negocio, tiempos de resolución, exportación a Excel | 21/10/2026 | 25/10/2026 | 5 días |
| Pruebas integrales y corrección de errores (QA) | 26/10/2026 | 28/10/2026 | 3 días |
| Documentación final, manual de usuario y preparación de entrega | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 2 días |